Администрация Муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

г. Кингисепп

13.10.2015 года   № 1542

Об утверждении плана работы

по введению ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 295 от 11.02.2015 года «Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в системе образования Ленинградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе образования Кингисеппского района  приложение 1.

- Утвердить примерную «дорожную карту» общеобразовательного учреждения по введению ФГОС ОВЗ приложение 2.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию Емеличеву Л.А.

Председатель комитета

по образованию                                                                                  С. Г. Свиридова

Приложение № 1

приказ № 1542 от 13.10.2015 года

План-график мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе образования Кингисеппского района

| № п\п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана –графика мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в системе образования Кингисеппского района | октябрь 2015 года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. |
| 1.2 | Проведение оценки готовности к введению ФГОС ОВЗ, в том числе в части подготовки кадров, материально-технической оснащенности, наличия нормативно-правовой и организационно-методической базы | октябрь 2015 года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. |
| 1.3 | Разработка муниципальной модели методического сопровождения ФГОС ОВЗ | В течение года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. Методический совет |
| 1.4 | Проведение мониторинга создания условий для введения ФГОС ОВЗ | Апрель 2016 года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. |
| 1.5 | Подготовка материалов по разработке адаптированной основной образовательной программы | В течение года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. Методический совет |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Заседания Координационного совета по введению ФГОС ОВЗ в системе образования Кингисеппского района | Ноябрь 2015 года Февраль 2016 года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. |
| 2.2 | Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ в системе образования Кингисеппского района | Октябрь – декабрь 2015 года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. |
| 2.3 | Проведение семинара по вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы | Декабрь 2015 года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В течение года | Филиппова О.В. |
| Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих муниципальные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Васильева Е.Г. Косенкова Т.В. |
| 4.2 | Формирование муниципальных заданий для общеобразовательных учреждений с учетом требований ФГОС ОВЗ | В течение года | Васильева Е.Г. Косенкова Т.В. |
|  | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Информационная поддержка сайта Комитета по образованию по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Пинчук Г.А. |
| 5.2 | Мониторинг сайтов ОУ (раздел «Введение ФГОС ОВЗ») | В течение года | Пинчук Г.А. |
| 5.3 | Организация и осуществление информационно – разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ: -размещение информационных материалов на сайтах ОУ, комитета по образованию, -участие в региональных и межрегиональных видеоконференциях, -осуществление информационно – разъяснительной работы среди родителей | В течение года | Емеличева Л.А. Архипова Н.А. Пинчук Г.А. руководители ОУ |

Приложение № 2

приказ № 1542 от 13.10.2015 года

Примерная «дорожная карта» общеобразовательного учреждения по введению ФГОС ОВЗ

| № | Мероприятия | Планируемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФФГОС-ОВЗ начального общего образования |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3 | Обеспечение ОУ пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на заседании МО учителей начальной классов |  |  |  |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы |  |  |  |
| 6 | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 7 | Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 8 | Разработка адаптированных рабочих программ начального общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня |  |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 10 | Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 11 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 12 | Организация курсовой подготовки педагогов по проблеме введения ФГОС ОВЗ НОО |  |  |  |
| 13 | Организация участия педагогов школы в конференциях, вебинарах, семинарах по введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 14 | Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 15 | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 16 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся школы |  |  |  |
| 17 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| Материально-техническое сопровождение введения ФГОС ОВЗ |
| 18 | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 19 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам |  |  |  |
| 20 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами |  |  |  |
| 21 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ОВЗ к электронным образовательным ресурсам |  |  |  |