УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета по образованию МО «Кингисеппский муниципальный район»

от  14 ноября  2019 года №  1117

(приложение)

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Кингисеппском муниципальном районе в 2020 году

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2019 года |
| 1.1. | Участие в совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2019 году и задачах на 2020 год. | 2 декада октября 2019 года | Комитет по образованию АМО Кингисеппского муниципального района (далее - комитет по образованию) |
| 1.2. | Подготовка муниципальных материалов к собеседованию специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2019 году и задачах на 2020 год. | 1 декада октября 2019 года | Комитет по образованию |
| 1.3. | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2019 года | До 27.09.2019 | Комитет по образованию |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | До 04.10.2019 | Руководители образовательных организаций |
| 1.5. | Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2019 года. | До 20.09.2019 | Руководители образовательных организаций |
| 1.6. | Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2019 года | До 20.09.2019 | РМК |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 1.7. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на районном педагогическом совете, педагогических совещаниях образовательных организаций. | Август-сентябрь 2019 года | Комитет по образованию, руководители образовательных организаций |
| 1.8. | Размещение информации об итогах ГИА-2019 года в Кингисеппском районе на сайте комитета по образованию АМО Кингисеппского муниципального района. | 1 декада сентября 2019 года | Комитет по образованию |
| 1.9. | Проведение совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме: Об итогах ГИА в Кингисеппском районе в 2019 году и задачах на 2020 год. | 2 декада сентября 2019 года | Комитет по образованию |
| 1.10. | Разработка предложений и рекомендаций по повышению качества образовательных достижений обучающихся для ОУ с низким качеством образования выпускников. | Октябрь 2019 года | Комитет по образованию |
| 1.11. | Подготовка справок о причинах не прохождения минимального порога баллов участниками ГИА в 2019 году | Сентябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций: МБОУ «КСОШ № 1»,МБОУ «КСОШ № 4», МБОУ «КСОШ № 2», МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П.Наумова», МБОУ «Кракольская СОШ» |
| 1.12. | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА. | По графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО |
| 1.1. | Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2020 года (участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее-ЛОИРО) | Октябрь-ноябрь 2019 года | Комитет по образованию, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 1.2. | Участие в вебинарах КОПО ЛО, ЛОИРО по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ): - Подготовка к репетиционному ИСИ (1 декада октября) - Анализ результатов репетиционного ИСИ (1 декада ноября). | До 01.12.2019 | Комитет по образованию, организационно-методический отдел комитета по образованию (далее ОМО), образовательные организации |
| 1.3. | Ознакомление с примерными темами сочинения, материалов изложения для регионального экзамена. | Сентябрь-октябрь 2019 года | Комитет по образованию, ОМО, образовательные организации |
| 1.4. | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. | по графику курсовой подготовки | Комитет по образованию, ОМО, образовательные организации |
| 1.5 | Трансляция эффективных педагогических практик районных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2019 году | Октябрь 2019 - март 2020 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2 | Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020уч.г. на муниципальном уровне по основной и средней школе |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 2.1. | Заседания муниципальных МО, школьных МО учителей – предметников по теме: «Анализ результатов ГИА- 2019 по всем учебным предметам» (ММС) | август | Комитет по образованию, ОМО, руководители ММО, |
| 2.2. | Мониторинг в целях диагностики затруднений педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ (ММС) | сентябрь | Комитет по образованию, ОМО |
| 2.3. | Прохождение учителями-предметниками ОО с низкими образовательными результатами КПК, семинаров и вебинаров по теме: «Вопросы содержания и организации подготовки обучающихся к ЕГЭ-2020» на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». | в течение года | Комитет по образованию, ОМО, образовательные организации |
| 2.4. | Консультации для учителей-предметников «Вопросы конструирования учебных занятий с учетом методических материалов ФИПИ по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2020» (учителя-эксперты региональных предметных комиссий ГБУ ЛО «ИЦОКО») | сентябрь-апрель | Комитет по образованию, ОМО |
| 2.5. | Посещение специалистами ММС, руководителями РМО уроков с целью оказания методической помощи педагогам ОО с низкими баллами ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | в течение года | Комитет по образованию, ОМО, руководители ММО |
| 2.6. | Организация наставничества для учителей, впервые работающих в классах третьего уровня обучения, и учителей-предметников ОО с низкими образовательными результатами (общеобразовательные организации) | в течение учебного года | ОМО, образовательные организации |
| 2.7. | Заседания муниципальных МО учителей – предметников по теме: «Система работы учителя по подготовке к ГИА (ЕГЭ-2020) по учебным предметам» | ноябрь, март | Комитет по образованию, ОМО, руководители ММО |
| 2.8 | Семинары-практикумы ММС: - «Методология подготовки обучающихся к итоговому сочинению»; - «Анализ причин аномально низких результатов. Использование при подготовке к ГИА-2020 Методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года, федерального и регионального уровней (размещены на сайте ФИПИ) по следующим учебным предметам: по русскому языку – на базе МБОУ «КСОШ № 2»; по математике - на базе МБОУ «КСОШ № 2» (с приглашением учителей МБОУ «КСОШ № 4»); по биологии - на базе МБОУ «КСОШ № 4» (с приглашением учителей МБОУ № 2»); по истории – на базе МБОУ «КСОШ № 1»; по обществознанию - на базе МБОУ «КСОШ № 1 ( с приглашением учителей МБОУ «КСОШ № 2», МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова»); -«Выполнение заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней 1-ой части ЕГЭ по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Информатика» , «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «География»; - «решение задач/ заданий повышенного уровня 2-ой части ЕГЭ по учебным предметам «Русский язык», «Математика» | в течение учебного года | Комитет по образованию, ОМО |
| 2.9. | Выездные семинары практико-ориентированной направленности, мастер – классы в сельских ОО с низкими образовательными результатами (МБОУ «Вистинская СОШ», МБОУ «Котельская СОШ», МБОУ «Кракольская СОШ») по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ-2020 по обязательным предметам и предметам по выбору (ММС) с использованием Методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года, федерального и регионального уровней (размещены на сайте ФИПИ)» | в течение учебного года | ОМО, руководители ММО |
| 2.10. | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для учителей-предметников ОО с низкими образовательными результатами с привлечением учителей ОО со стабильно высокими образовательными результатами (ММС) | в течение учебного года | Комитет по образованию, ОМО |
| 2.11. | Проведение консультаций для обучающихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ с привлечением учителей-экспертов региональных предметных комиссий ГБУ ЛО «ИЦОКО» | октябрь - апрель | Комитет по образованию, ОМО |
| 2.12 | Семинары-практикумы ММС: «Анализ причин аномально низких результатов по результатам ГИА-9 в 2019г. Использование при подготовке обучающихся к ГИА-2020 Методических материалов для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2019 (подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ 2019 года, федерального и регионального уровней (размещены на сайте ФИПИ)» по следующим учебным предметам - по русскому языку – на базе МБОУ «КСОШ № 4» с приглашением учителей МБОУ «КСОШ № 2», МБОУ «ИООШ № 2», МБОУ «Кракольская СОШ»; - по математике – на базе МБОУ «КСОШ № 6» (с приглашением учителей МБОУ «КСОШ № 4», МБОУ «КСОШ № 2», МБОУ «Кракольская СОШ»); | в течение учебного года | Комитет по образованию, ОМО |
| 3 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2019 г. |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 3.1. | Семинары «Конструирование образовательного процесса с учетом использования результатов ЕГЭ-2019», проводят учителя-предметники, обеспечившие высокие образовательные результаты (на базе МБОУ «КСОШ № 1», МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова») | сентябрь-октябрь | ОМО, руководители образовательных учреждений |
| 3.2. | Семинар-практикум для учителей математики «Решение задач повышенного и высокого уровня сложности» (на базе ЧОУ «Кингисеппская СОШ Православной культуры»», МБОУ «Кингисеппская гимназия», МБОУ «КСОШ № 1») | декабрь-февраль | ОМО, руководитель ММО, руководители образовательных учреждений |
| 3.3. | Семинар-практикум для учителей русского языка «Из опыта работы подготовки обучающихся к выполнению тестовой части и написанию сочинения ЕГЭ по русскому языку» (на базе МБОУ «Кингисеппская гимназия», МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов») | март | ОМО, руководитель ММО, руководители образовательных учреждений |
| 3.4. | Мастер-классы учителей-предметников со стабильно высокими образовательными результатами «Из опыта работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ» в рамках заседаний муниципальных МО (ММС) | ноябрь, март | ОМО, руководители ММО, |
| 3.5. | Проведение консультаций для обучающихся 10-11 классов по подготовке к ЕГЭ с привлечением учителей, обеспечивших высокие образовательные результаты (на базе МБОУ «КСОШ № 1», МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов») | октябрь - апрель | ОМО, руководители ММО, руководители образовательных учреждений |
| 3.6. | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | 2019 – 2020 учебный год | Комитет по образованию, ОМО, общеобразовательные учреждения |
| 4 | Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |
| 4.1. | Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для ОМСУ и руководителей общеобразовательных организаций | 09.10.2019 | Комитет |
| 4.2. | Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения ИСИ | 15.10.2019 | Комитет |
| 4.3. | Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.4. | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению | Октябрь – ноябрь 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.5. | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 4.6. | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | До 01.12.2019 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 4.7. | Анализ проведения и результатов ИСИ Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | До 4 февраля, до 6 мая 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 5. | Мониторинг качества знаний обучающихся. |
| 5.1. | Собеседование со специалистами ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2019 году Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2020 года. | 3 декада октября 2019 года | Комитет по образованию, КОиПО ЛО |
| 5.2. | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2019 года | Комитет по образованию, муниципальные методические кабинеты |
| 5.3. | Участие в региональных собеседованиях со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2019 года. | По отдельному графику | Комитет по образованию |
| 5.4. | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2019 | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные организации |
| 5.5. | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному | 2 декада 2019 года По графику ФГБУ «ФЦТ» | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные организации |
| 5.6. | Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку Проведение федерального тренировочного экзамена по иностранным языкам(английский язык, раздел «Говорение») | 2 декада 2019 года 13.05.2020 год По графику ФГБУ «ФЦТ» 14.05.2020год | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные организации |
| 5.7. | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам | Январь-март 2020 года | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные организации |
| 5.8. | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11 | В течении учебного года | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные учреждения |
| 5.9. | Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов | В течении учебного года | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные учреждения |
| 5.10. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных учреждений |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 5.11. | Входной мониторинг по русскому языку и математики в 10 – 11(12) классах | Сентябрь 2019 года | ОМО, Руководители образовательных учреждений |
| 5.12 | Формирование списка обучающихся 10 - 11 (12) кл., входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга. | Октябрь 2019 года | Кичина Н.А. Руководители образовательных учреждений |
| 5.13. | Проведение мониторинга учебных достижений по предметам в 11 (12) классе (для сдающих экзамен по выбору) | Октябрь-ноябрь 2019 года | ОМО Руководители образовательных учреждений |
| 5.14. | Проведение мониторинга учебных достижений по математике в 11 (12) классе (профильный и базовый уровни) | Ноябрь 2019 года | Кичина Н.А., ОМО Руководители образовательных учреждений |
| 5.15. | Репетиционные экзамены по выбору обучающихся в 11 (12) классе | Февраль 2020 года | ОМО Руководители образовательных учреждений |
| 5.16. | Участие в ВПР в 11 классе | апрель 2020 года | ОМО, Руководители образовательных учреждений |
| 5.17. | Выявление «группы риска» в 9, 11, 12 классах. Планирование индивидуальной работы с обучающимися из «группы риска». | Октябрь 2019 года | Общеобразовательные учреждения |
|  | 8, 9 классы |  |  |
| 5.18. | Муниципальный мониторинг оценки качества по математике и русскому языку в 8-9 классах; Формирование списка обучающихся 8 - 9 кл., входящих в «группу риска» по результатам мониторинга. | Декабрь 2019 год | Комитет по образованию-Михайлова Е.В., ОМО-Фролова Н.А. |
| 5.19. | Региональный мониторинг оценки качества по русскому языку в 9 классах; | Январь 2020 год | Комитет по образованию-Михайлова Е.В., ОМО-Фролова Н.А. |
| 5.20. | Региональный мониторинг оценки качества по математике в 9 классах; | Март 2020 год | Комитет по образованию-Михайлова Е.В., ОМО-Фролова Н.А. |
| 5.21. | Муниципальный мониторинг оценки качества по русскому языку в 8 классах; | Апрель 2020 год | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные учреждения |
| 5.22. | Муниципальный мониторинг оценки качества по математике в 8 классах; | Май 2020 год | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные учреждения |
| 5.24. | Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2021 года. | В течение года | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные учреждения |
| 5.25. | Проведение муниципальных контрольных работ по русскому языку и математике в 8,9 классах. | Ноябрь 2019 года, апрель 2020 года | Комитет по образованию, муниципальный методический кабинет, образовательные учреждения |
| 6. | Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2019 года | Комитет по образованию, руководители образовательных организаций |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 6.2. | Подготовка информации по образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2019 года | Кичина Н.А., Михайлова Е.В., Руководители образовательных учреждений |
| 6.3. | Контроль организации сопровождения индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и предметов по выбору ГИА-9. | В течение года | Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений |
| 6.4. | Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | Сентябрь- ноябрь 2019, январь 2020 года | Кичина Н.А., Михайлова Е.В., Руководители образовательных учреждений |
| 6.5. | Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-2019 обучающихся 8 классов. | ноябрь 2019 года, апрель 2020 года | Михайлова Е.В. Руководители образовательных учреждений |
| 6.6. | Контроль организации индивидуальной работы, консультаций с обучающимися 8-х классов, направленной на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2020 года | в течение года | Михайлова Е.В. Руководители образовательных учреждений |
| 7 | Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2019 года |
| 7.1 | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2020, имеющих низкие результаты, имеющих не сдавших по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2019 года | Ноябрь 2019, март 2020 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 7.2. | Организация индивидуального сопровождения общеобразовательных учреждений, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-11(12) 2019 года: 1. Проведение выездных собеседований с администрацией и педагогами ОУ с низкими баллами по русскому языку и профильной математике: - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2» - МБОУ «Котельская СОШ» - МБОУ «Кракольская СОШ» 2. Проведение собеседований с руководителями ОУ с низкими результатами по русскому языку и профильной математике на репетиционных экзаменах и муниципальных контрольных работах (по итогам работ). | Октябрь-ноябрь 2019 февраль 2020 года февраль-март 2019 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений |
| 7.3. | Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ с низким баллом по русскому языку по выполнению плана по подготовке к ГИА 2020 года: - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2» - МБОУ «Котельская СОШ» Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА; Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в ОУ; Анализ содержательных результатов репетиционного экзамена по русскому языку; Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению внутришкольного контроля; Мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска» | По отдельному графику Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года Февраль 2020 года Март 2020 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений |
| 7.4. | Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ с низким баллом по профильной математике по выполнению плана по подготовке к ГИА 2020 года: - МБОУ «Котельская СОШ» - МБОУ «Кракольская СОШ» Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА; Индивидуальная работа администрации ОО с отдельными категориями выпускников и их родителей по выбору уровня математики на ГИА-11; Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в ОУ; Анализ содержательных результатов репетиционного экзамена по математике профильного уровня; Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению внутришкольного контроля; Мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска» | По отдельному графику Октябрь 2019 года Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года Февраль 2020 года Март 2019 года Апрель 2020 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений |
| 7.5. | Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2019 года |  |  |
| 7.6. | Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ с низким баллом по математике по выполнению плана по подготовке к ГИА-9 2020 года: - МБОУ «КСОШ №2» - МБОУ «КСОШ №4» - МБОУ «КСОШ№6» - МБОУ «Кракольская СОШ» - МБОУ «ИООШ №2» Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9; Индивидуальная работа администрации ОО с отдельными категориями выпускников и их родителей по математике ГИА-9; Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в ОУ; Анализ содержательных результатов репетиционного экзамена по математике; Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению внутришкольного контроля; Мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска» | По отдельному графику | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 7.7. | Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА | В течение года | ОМО Руководители РМО |
| 7.8. | Индивидуальные консультации для учителей, испытывающих трудности с проверкой тестовых работ. | В течение года | ОМО Руководители РМО |
| 7.9. | Посещение уроков в 9 и 11 классах школ, показавших результаты ниже среднего уровня по Ленинградской области в 2019 году. | В течение года | ОМО Руководители РМО Руководители образовательных учреждений |
| 7.10. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. | По плану ОУ | руководители общеобразовательных учреждений |
| 8 | Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2020 года |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 8.1. | Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА Муниципальный контроль выбора предметов | Сентябрь 2019 –январь 2020 года | Кичина Н.А.Михайлова Е.В. Руководители образовательных учреждений |
| 8.2. | Мониторинг предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА 2020 года обучающимися 8, 10 классов. | Декабрь 2019 года, апрель 2020 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 8.3. | Консультации для обучающихся 11 классов по вопросам отработки заданий повышенного уровня сложности (математика, физика, химия, обществознания) | Октябрь 2019 года- апрель 2020 года | Комитет по образованию, ОМО |
| 8.4. | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Сентябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет по образованию |
| 8.5. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| 8.6. | Собеседование с руководителями ОО о готовности общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации | апрель 2020 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 8.7. | Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение ГИА по вопросам организации работы с обучающимися «группы риска» | в течение года | Комитет по образованию, ОМО |
| 8.8. | Проведение мониторинга объективности выставления оценок в журнал. (по графику ОУ) | Октябрь 2019 года, апрель 2020 года | ОУ |
| 8.9. | Контроль за результатами предполагаемых медалистов | Февраль-май 2020 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году Вариативная часть | сентябрь 2019 – июнь 2020 года |  |
|  | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2020 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми документами | Август 2019 – июнь 2020 В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Комитет по образованию |
|  | Подготовка приказов комитета по образованию |  |  |
|  | «Об утверждении муниципальной дорожной карты подготовки и проведения ГИА-2020» | Август 2019 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении мероприятий апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пунктах проведения экзаменов в Кингисеппском районе в 2020 году» | По графику мероприятий | Комитет по образованию |
|  | «Об утверждении состава муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2019 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки к ГИА 2020 года» | Сентябрь 2019 года, февраль 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О подготовке к проведению в Кингисеппском районе в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2019 года | Комитет по образованию |
|  | «Об организации работы с обучающимися «Группы риска» при подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2019-2020 учебном году. | Ноябрь 2019 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении в Кингисеппском районе в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Ноябрь 2019 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Кингисеппском районе в 2019 -2020 учебном году» | Декабрь 2019 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении репетиционного экзамена по математике профильного уровня в Кингисеппском районе в 2020 году» | январь – март 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Кингисеппском районе в 2019 -2020 учебном году» | Февраль-март 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении в Кингисеппском районе итогового собеседования по русскому языку в 9 классе» | Февраль, март, май 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О проверке готовности ОУ к проведению ГИА-2020» | Май 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кингисеппском районе в 2019-2020 учебном году (основной, дополнительный периоды)» | Март, апрель, июль 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Кингисеппском районе в 2019-2020 учебном году» | Январь 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2019-2020 учебном году» | Январь 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2019-2020 учебном году» | Март 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2018-2019 учебном году» | Март 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2019 году (досрочный, основной, дополнительный периоды)» | Март, апрель, июль 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2019-2020 учебном году» | Апрель 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О допуске в ППЭ сотрудников ППЭ, прошедших обучение в МО «Кингисеппский муниципальный район» | Май 2020 года | Комитет по образованию |
|  | «О схеме доставки учащихся в ППЭ при проведении ЕГЭ» | Май 2020 года | Комитет по образованию |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: Вариативная часть |
| 1.1. | - доставку ЭМ в ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Май-июнь 2020 года | Комитет по образованию |
|  | - установка средств видеонаблюдения в пунктах проведения итогового сочинения (изложения) - МБОУ «КСОШ № 1 и МБОУ «КСОШ № 2»; - приобретение стационарных металлоискателей для оборудования пунктов проведения итогового сочинения (изложения) - МБОУ «КСОШ № 1 и МБОУ «КСОШ № 2»; - приобретение средств подавления сигналов подвижной связи для оборудования пунктов проведения итогового сочинения (изложения) - МБОУ «КСОШ № 1 и МБОУ «КСОШ № 2». | До октября 2020 года | Комитет по образованию Руководители образовательных организаций |
| 1.2. | - Приобретение и установка систем онлайн-видеонаблюдения во всех классах-аудиториях школ-пунктов ГИА- проведения ГИА-9-х классов: МБОУ «КСОШ №1» МБОУ «КСОШ №2»МБОУ «КСОШ №4»МБОУ «КСОШ №5»МБОУ «КСОШ №6» МБОУ «ИСОШ№1» | Ноябрь-апрель 2019- 2020учебный год | Комитет по образованию Руководители образовательных организаций |
| 1.3. | - Приобретение сканеров для организации сканирования бланков ответов участников ГИА-9 в штабах пунктов проведения ГИА-9 МБОУ «КСОШ №1» МБОУ «КСОШ №2»МБОУ «КСОШ №4»МБОУ «КСОШ №5»МБОУ «КСОШ №6» МБОУ «ИСОШ№1» |  | Комитет по образованию Руководители образовательных организаций |
| 1.4. | - Приобретение оборудования и реактивов для ОГЭ по химии МБОУ «КСОШ №1» МБОУ «КСОШ №2»МБОУ «КСОШ №4»МБОУ «КСОШ №5»МБОУ «КСОШ №6» МБОУ «ИСОШ№1» |  | Комитет по образованию Руководители образовательных организаций |
| 1.5. | Приобретение комплектов оборудования для проведения экзамена по физике ГИА-9 МБОУ «КСОШ №1»МБОУ «КСОШ №2»МБОУ «КСОШ №4»МБОУ «КСОШ №5»МБОУ «КСОШ №6»МБОУ «ИСОШ№1» |  | Комитет по образованию Руководители образовательных организаций |
| 1.6. | Приобретение оборудования для проведения экзамена по информатике ГИА-9 МБОУ «КСОШ №1»МБОУ «КСОШ №2»МБОУ «КСОШ №4»МБОУ «КСОШ №5»МБОУ «КСОШ №6»МБОУ «ИСОШ№1» |  | Комитет по образованию Руководители образовательных организаций |
| 1.7. | Приобретение стационарных металлодетекторов и средств подавление сигналов мобильной связи в школах-пунктах проведения ГИА-9-х классов: МБОУ «КСОШ №1»МБОУ «КСОШ №2»МБОУ «КСОШ №4»МБОУ «КСОШ №5»МБОУ «КСОШ №6» МБОУ «ИСОШ№1» |  | Комитет по образованию Руководители образовательных организаций |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация участия в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. |  |  |
| 1.1 | - членов ГЭК; | декабрь 2019 – май 2020 года | КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию |
| 1.2 | - членов конфликтной комиссии | Февраль-май 2020 года | КОиПО, Комитет по образованию |
| 1.3 | - руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) Региональное обучение Муниципальное обучение | до 10.05.2020 до10.05.2020 | КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию |
| 1.4 | - ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне | Ноябрь -декабрь 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию образовательные организации |
| 1.5 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | февраль – май 2020 | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию |
| 1.6 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»; | апрель–май 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию |
| 1.7. | Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов | 2 декада апреля 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ 1-41 (без ППЭ досрочного периода) |
| 1.8 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ) | 1 декада мая 2020 года | Комитет по образованию |
| 1.9 | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» ППЭ ЕГЭ 20 и 21 |
| 2 | Организация участия в обучении на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ |
| 2.1 | Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ППЭ ЕГЭ 20,21 |
| 2.2 | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году | По федеральному графику мероприятий | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию, ППЭ ЕГЭ 20-21 |
| 2.3 | Апробация по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ | 20.02.2020 |  |
| 2.4 | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | 13.03.2020 |  |
| 2.5 | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | 13.05.2020 |  |
| 2.6 | Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языка (английский язык, раздел «Говорение») | 14.05.2020 |  |
| 2.7 | Федеральные вебинары по итогам тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий |  |
| 2.8 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21 |
| 2.9 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21 |
| 2.10 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21 |
| 2.11 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21 |
| 2.12 | Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ. | Июнь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21 |
| 3 | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей |
|  | На региональном и муниципальном уровне | До 15.03.2020 на досрочный период до 20.05.2020 на основной период | Комитет, Комитет по образованию |
|  | Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
|  | Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями | Май 2020 года | Комитет, ГАОУ ВПО «ЛГУ» |
| 4. | Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения |
|  | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения. Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения | До 1 декабря 2019 года Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет, Комитет по образованию ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет по образованию |
|  | Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | До 1 декабря 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по образованию |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |
|  | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | До 1 февраля 2020 года Декабрь 2019 – январь 2020 года | Комитет, Комитет по образованию ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
|  | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по образованию |
| 6. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях |
|  | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20-21 |
|  | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20-21 |
| 7. | Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | По графику совещаний | Комитет, Комитет по образованию |
| 8. | Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ |
| 8.1 | Представление в КОиПО ЛО списка кандидатов-экспертов | Ноябрь-декабрь 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 8.2 | Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету | Январь – март 2020 года | Комитет по образованию |
| 2. | Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения |  |  |
| 2.1. | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения; ВебинарыГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. | До 1 декабря 2019 года Октябрь, ноябрь (1-октябрь, 1- ноябрь) | КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию |
| 2.2. | Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | Октябрь – ноябрь 2019 года | ОМО комитета по образованию |
| 2.3. | Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | До 1 декабря 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМО комитета по образованию |
| 3 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |  |  |
| 3.1. | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | До 1 февраля 2020 года октябрь 2019 – январь 2020 года | Комитет, комитет по образованию, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4 | Вариативная часть |  |  |
| 4.1. | Отчеты по выполнению муниципальной дорожной карты, в части по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2019 – май 2020 года | Комитет по образованию |
| 4.2. | Контроль за посещением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, курсов, семинаров, вебинаров и др. | В течение года | Комитет по образованию |
| 4.3. | Совещания с руководителями ППЭ по организации подготовки к проведению ГИА | В течение года | Комитет по образованию |
| 5. | Подготовка экспертов предметных комиссий |  |  |
| 5.1 | Представление в КОиПО ЛО списка кандидатов-экспертов | Ноябрь 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 5.2 | Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету | Январь – март 2020 года | Комитет по образованию |
| 6 | Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2019 – май 2020 года | Комитет по образованию |
| 7 | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет по образованию |
|  | Отчеты ОУ по выполнению дорожных карт общеобразовательных учреждений по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет по образованию |
|  | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | По графику формирования РИС | Комитет по образованию общеобразовательные учреждения |
| 2 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | Октябрь 2019 года – август 2020 года | Комитет по образованию |
| 2.1 | Формирование данных об: -общеобразовательных организациях; -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; -выпускниках прошлых лет; -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий - Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Комитет по образованию |
| 2.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ. | По графику формирования РИС | Комитет по образованию |
| 2.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей. | По графику формирования РИС | Комитет по образованию |
| 2.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | До 1 февраля 2020 года | Комитет по образованию |
| 2.5 | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11. Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет по образованию |
| 2.6 | Сведения о полученных экзаменационных материалах | 2 суток до экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОО-ППЭ |
| 3. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) |  |  |
|  | Представление кандидатовв ГЭК | Ноябрь 2019 года | Комитет по образованию |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки |  |  |
| 4.1 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 4.2 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 04.12.2019 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года По графику | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 4.3 | Проверка работ ИСИ | 1-я декада декабря 2019 года | Комитет, Комитет по образованию, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ |
| 4.4 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 4.5 | Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | До 1 октября 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 4.6 | Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | Октябрь-ноябрь 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 4.7 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки |  |  |
| 5.1. | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку Систематизация сведений об участниках итогового собеседования | Февраль 2020 года Март 2020 года Май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 5.2. | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования | В соответствии с графиком | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 5.3. | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования | Декабрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 5.4. | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования | Декабрь 2019 - февраль 2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 5.5. | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | Октябрь 2019- февраль 2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по образованию |
| 5.6. | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2020 | Комитет, Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 5.7. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 12 февраля 2019 года 11 марта 2019 года 4 мая 2019 года | Комитет, Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| 5.8. | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | В соответствии в Порядком ГИА | Образовательные учреждения |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 5.8.1. | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС | В течение года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 5.9 | Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | ПО графику ГБУ ЛО ИЦОКО | Комитет по образованию |
| 6 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ. |
| 7 | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |  |  |
| 7.1 | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Март-апрель 2020 года | Комитет по образованию |
| 7.2 | Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2020 года | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.3 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ | По федеральному графику (март, май 2020 года) | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.4 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). | По расписанию ГИА | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.5 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). | По расписанию ГИА | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.6 | Обеспечение ППЭ стационарнымиметаллодетекторами (100%). | По расписанию ГИА | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.7 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.8 | Прием ППЭ по Акту готовности. | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.9 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | по федеральному графику | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.10 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.11 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 7.12. | Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | по федеральному графику | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 8.12 | Контроль по участию в мероприятиях по подготовке пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 | по федеральному графику | Комитет по образованию |
| 9 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |
| 9.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Октябрь 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 9.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году | Декабрь - март 2020 года | Комитет по образованию |
| 9.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Ноябрь 2019 года | Комитет по образованию |
| 9.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Ноябрь 2019 года | Комитет по образованию |
| 9.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 05.05.2020 | Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ |
| 9.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. | До 05.05.2020 | Комитет по образованию |
| 10 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |  |  |
| 10.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения |
| 10.2 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 05.05.2020 | КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 10.3 | Контроль по участию в мероприятиях по организации работы общественных наблюдателей | Май 2020 года | Комитет по образованию |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОМСУ |
| 1.1 | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Сентябрь 2019 - июль 2020 года | Комитет по образованию |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март 2020-июнь 2020 года | Комитет по образованию, образовательные организации |
| 1.3 | Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА - обучающихся - родителей - педагогов | Октябрь, декабрь 2019 Январь, март, май 2020 | Комитет по образованию, образовательные организации |
| 2 | Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2019- июль 2020 года | Комитет по образованию |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | Сентябрь 2019 года - июнь 2020 года | Комитет по образованию |
|  | Вариативная часть |  |  |
|  | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации (газете «Восточный берег», на информационных порталах «Фонтанка.ру», «47news»), на информационном портале администрации Ленинградской области, на новостных каналах Ям-ТВ; | сентябрь 2019- июль 2020 года | Комитет по образованию |
|  | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки ГИА. | сентябрь 2019 года - июнь 2020 года | Комитет по образованию |
| 4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций. | Сентябрь 2019 года - июнь 2020 года | Комитет по образованию |
| 5 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях: |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | сентябрь 2019- июль 2020 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | сентябрь 2019- июль 2020 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |  |  |
|  | - нормативных документах ГИА; - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; | Сентябрь 2019 года – май 2020 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | Октябрь 2019 года |  |
|  | - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. | Ноябрь 2019 года |  |
|  | - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы; - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; | Октябрь 2019 года |  |
|  | - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2020 года |  |
|  | - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2020 года |  |
|  | Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 года |  |
|  | - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. | Январь - апрель 2020 года |  |
|  | Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; | Апрель 2020 года |  |
|  | Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; | Апрель 2020 года |  |
|  | - информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Май 2020 года |  |
|  | Подготовка памяток участника ГИА. | Сентябрь 2019 года – май 2020 года |  |
|  | Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. | Май 2020 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | Март - июнь 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 6 | Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2020 | Комитет по образованию, образовательные организации |
|  | Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» | Апрель 2020 года | Комитет по образованию, образовательные организации |
| 7 | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: - тренинги, занятия с обучающимися; - сопровождение педагогов; -сопровождение родителей Вариативная часть | Октябрь 2019 года – май 2020 года | Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| 8 | Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
|  | 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. | Сентябрь 2019 | Руководители образовательных организаций |
|  | 2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА. | Октябрь 2019 | Руководители образовательных организаций |
|  | 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9. | Октябрь-ноябрь 2019 | Руководители образовательных организаций |
|  | 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы; - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Октябрь 2019 | Руководители образовательных организаций |
|  | 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2019 | Руководители образовательных организаций |
|  | 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА. О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. | Декабрь 2019- февраль 2020 | Руководители образовательных организаций |
|  | 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. | Март 2020 | Руководители образовательных организаций |
|  | 8. информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Июнь 2020 | Руководители образовательных организаций |
|  | 9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. | Январь 2020 Апрель 2020 | Руководители образовательных организаций |
|  | Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9 |
| 1 | Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9 | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных организаций |
| 2 | Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОУ, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9). Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведение процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся | Май 2020 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ |
| 3 | Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9 |  |  |
| 3.1 | Определение количества ППЭ с рассмотрением вопроса оптимизации количества ППЭ 2020 года | Ноябрь 2019 года | Комитет по образованию |
| 3.2 | Техническое обеспечение ППЭ в части наличия высокого качества видеонаблюдения стационарных металлоискателей сканеров средств подавления сигналов мобильной связи | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.3 | Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе Обеспечение организации: видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, бесперебойной подачи электроэнергии, присутствия сотрудников здравоохранения, | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет по образованию руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ |
| 3.4 | Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 | До 8 мая 2020 года | Комитет по образованию руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ, члены ГЭК |
| 4 | Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ |  |  |
| 4.1 | Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА Предварительное согласование составов кандидатов- сотрудников ППЭ на уровне ОМСУ | Ноябрь - декабрь 2019 года | Комитет по образованию руководители ППЭ |
|  | Муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9 | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, руководители ППЭ |
| 4.3 | Формирование плана мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия) Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней. | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет по образованию, руководители ППЭ |
| 4.4 | Контроль подготовки сотрудников ППЭ | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет по образованию |
| 5 | Индивидуальное сопровождение образовательных организаций, включенных в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 |  |  |
| 5.1 | Совещание с руководителями ОУ-ППЭ, руководителями ППЭ, включенными в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 | Январь 2020 года | Комитет по образованию руководители общеобразовательных организаций |
| 5.2 | Просмотр видеозаписей проведения ГИА-9 2019 года в ППЭ муниципального района (городского округа) с целью выявления и устранения недочетов при проведении ГИА-9 в 2020 году. | Ноябрь 2019 года – март 2020 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций |
| 5.3 | Проведение статистического и методического анализа результатов ГИА, в том числе соотношение результатов ОГЭ с результатами КПИ, ВПР, индивидуальными результатами обучающихся. | Ноябрь 2019 года – март 2020 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций |
| 6 | Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения |  |  |
| 6.1 | Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. Прием заявлений общественных наблюдателей. Обучение общественных наблюдателей. | Март – май 2020 года | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций |
| 6.2 | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | Март – май 2020 года | Комитет по образованию |
| 7 | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году |  |  |
| 7.1 | Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Кингисеппском районе Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2021 год | Сентябрь-октябрь 2020 года | Комитет по образованию |
| 7.2 | Проведение совещания по теме: «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год» | 1 декада октября 2020 года | Комитет по образованию |
| 8 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | Август - сентябрь 2020 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 9 | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 года | До 01.10.2020 | Комитет по образованию |
| 10 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | До 01.10.2020 | Руководители образовательных организаций |

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация

ППЭ – пункт проведения экзамена

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

РИС – региональная информационная система